## Sheet1
Nome do Projeto: Racha+
Equipe: Gabriel César, Gabriel Lima, João Pedro Nobre, Ítalo Galdino, Paulo Edvandro
Estórias | Valor de Negócio | Risco | Quadrante | Prioridade | Release | Pontuação | Iteração
Criar rapidamente um grupo para o evento adicionando nome e participantes | A | A | 4 | 1 | 1 | 5 | 1
Registrar nova despesa informando valor e descrição | B | B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1
Definir quem pagou a despesa com seletor de participante | B | B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1
Selecionar participantes que entrarão na divisão da despesa via checkbox | B | B | 2 | 1 | 1 | 3 | 1
Cálculo automático do balanço final das despesas | B | B | 2 | 1 | 1 | 13 | 2
Adicionar participantes via campo de busca ou digitação de nome ou número | B | A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Inserir nome do evento e descrição opcional | A | B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3
Selecionar forma de dividir igualmente ou dividir manualmente depois | B | B | 2 | 2 | 1 | 5 | 3
Campo de valor com preenchimento numérico e máscara monetária | B | B | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
Entrar no grupo através de um link de convite | B | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Remover participantes da lista antes de finalizar a criação do grupo | B | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Visualizar lista de saldos individuais com indicadores visuais verde, vermelho e cinza | B | B | 2 | 2 | 2 | 5 | 3
Compartilhar resumo das contas via WhatsApp com mensagem automática | B | B | 2 | 3 | 2 | 5 | 4
Marcar despesas ou balanço como resolvido | B | B | 2 | 3 | 2 | 8 | 4
Visualizar card de convite com organizador e quantidade de participantes | B | B | 2 | 3 | 2 | 2 | 5
Categorizar despesas com sugestões de Comida, Bebida, Transporte, Compras ou Outros | B | B | 2 | 3 | 2 | 3 | 5
Utilizar botão rápido para copiar chave Pix ou pagar | B | B | 2 | 4 | 2 | 5 | 5
Visualizar lista de quem deve pagar para quem no ajuste de pagamentos | B | B | 2 | 2 | 3 | 8 | 6
Utilizar sugestões rápidas (chips) de contatos recentes e amigos anteriores | B | B | 2 | 3 | 3 | 1 | 6
Visualizar animações de confirmação após ações do sistema | B | B | 2 | 4 | 3 | 1 | 6
Redirecionamento automático para a tela do grupo após criação ou registro | B | B | 2 | 4 | 3 | 1 | 6